АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДРЕЗЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2021 № 57-П

п. Подрезчиха

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении на 2022-2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Кировской области от 03.08.2017 № 91-ЗО «О социальной защите инвалидов в Кировской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», администрация Подрезчихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении на 2022 - 2026 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Подрезчихинского

сельского поселения А.А.Шулаков

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подрезчихинского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bhregion.ru/>"

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Подрезчихинского сельского поселения

от 22.11.2021 № 57-П

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ** **В ПОДРЕЗЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**НА 2022 - 2026 ГОДЫ**

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении на 2022-2026 годы

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении на 2022 - 2026 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Подрезчихинском сельском поселении, преодоление социальной разобщенности в обществе.

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью социальной политики органов местного самоуправления Подрезчихинского сельского поселения.

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению в сельском поселении, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и медицинские организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, транспорта.

4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры и спорта;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

5. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета Подрезчихинского сельского поселения, иных источников.

6. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2022 по 2026 годы. В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов, осуществляется система оказания им услуг специалистами администрации на дому и по телефону. Данные услуги являются бесплатными.

II. Цели «дорожной карты»

7. Целями «дорожной карты» являются:

повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. Ожидаемые цели реализации «Дорожной карты»

8. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

8.1. повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

8.2. социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья;

IV. Перечень мероприятий «Дорожной карты»

9. Таблицаповышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении приведена в приложении № 1 к «дорожной карте».

10. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении, приведен в приложении № 2 к «дорожной карте».

Приложение № 1

к «дорожной карте»

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Подрезчихинском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | Орган  (должностное лицо),  ответственное за мониторинг и достижение запланирован  ных значений показателей  доступности  для инвалидов объектов и услуг |
| Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удельный вес объектов, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию | % | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | Собственники  объектов |
| 2 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | Собственники объектов |

\*Учреждения, не подведомственные администрации Подрезчихинского сельского поселения, исполняют мероприятия по согласованию

Приложение № 2

к «дорожной карте»

**Перечень мероприятий**

**«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Подрезчихинском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
|  | | | | |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | |
| 1. | Мониторинг объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность | Администрация Подрезчихинского сельского поселения | 2022-2026 | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг администрации Подрезчихинского сельского поселения |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг инвалидов, проживающих на территории Подрезчихинского сельского поселения | Администрация Подрезчихинского сельского поселения | 2022-2026 | Определение приоритета действий по адаптации инвалидов и обеспечению доступности услуг |
| 2. | Оборудование кнопкой «вызова» специалиста местной администрации для возможности подачи инвалидами обращений в местную администрацию | Администрация Подрезчихинского сельского поселения | 2022-2026 | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан |
| 3. | Инструктирование работников предоставляющих муниципальную услугу особенностями предоставления услуг инвалидам | Администрация Подрезчихинского сельского поселения | 2022-2026 | Стандартизация оказания услуг специалистами, работающими с инвалидами |
| 4. | Освещение в СМИ информации о доступности для маломобильных групп и инвалидов услуг администрации Подрезчихинского сельского поселения | Администрация Подрезчихинского сельского поселения | 2022-2026 | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг администрации Подрезчихинского сельского поселения для инвалидов и других МГН |
| 5. | Вовлечение инвалидов и других МГН в «группы здоровья», клубные формирования в Подрезчихинском Доме культуры | Директор Дома культуры | 2022-2026 | Увеличение доли инвалидов и других МГН, участников массовых, культурно-спортивных мероприятий, «групп здоровья», клубных формирований |
| 6. | Проведение благотворительных праздников, концертов, театрализованных представлений для МГН | Директор Дома культуры | 2022-2026 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, являющихся участниками клубных формирований в Подрезчихинском Доме культуры |